## task
名前 | 作業順 | 対応 | 担当 | 説明 | csv
1.要件確認書の都度更新 | 0.随時 | 社内 | 既存 | "" | .
2.進捗管理表は都度更新 | 0.随時 | 社内 | 既存 | "" | .
3.新規営業課へ速報 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
4.エリアMGRに担当選定依頼 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
5.全社共有チャンネルへ共有 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
6.商談（開園提案）の編集 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
7.開園WF申請 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
8.取引先(保育園)の作成 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
9.契約情報を作成 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
10.クライアントの編集 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
11.要件確認書に初期情報を記入 | 1.当日 | 社内 | 既存 | "" | .
12.進捗管理表に初期情報を入力 | 1.当日 | 社内 | 既存 | "" | .
13.開園チャンネルに報告 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
14.初回訪問の調整 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
15.簡易スケジュール作成 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
16.確認事項のまとめ | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
17.キックオフMTG（新規営業） | 1.当日 | 社内 | 新規 | 担当者変更園（開園日時、園児数など）の情報共有（公示案件は仕様書の共有） | .
18.新規営業→APへ全体の大まかなスケジュールの共有 | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
19.「①要件確認書（契約時 開園3ヶ月前）」を完成させる | 1.当日 | 社内 | 新規 | "" | .
20.キックオフMTG（全員） | 2.3日以内 | 社内 | 既存 | "" | .
21.定例MTGの設定 | 2.3日以内 | 社内 | AP | "" | .
22.契約書を法務に事前確認 | 2.3日以内 | 社内 | 新規 | "" | .
23.しおりの作成 | 3.10日以内 | 社内 | AP | "" | .
24.クリエイティブデザイン課に依頼 | 3.10日以内 | 社内 | AP | クライアントから回収した図面を、楽楽精算のWFより「その他」→「13-01z制作への依頼」 | .
25.Kintoneの「契約クライアントからの支払いサイクル」の入力 | 3.10日以内 | 社内 | 新規 | "" | .
26.保育士説明会必要書類の準備 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | "" | .
27.既存保育士の進退について確認 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | 担当者優先、既存保育士の移行協力のお願い（会社説明会の実施可能か）、キッズから転籍を促してよいか確認、CLで残したくない職員がいるか確認、保育士説明会の日程打診、調整、保育士説明会の案内と催促依頼、説明会時の設備確認（開催場所/プロジェクター/マイク）、説明会後の面接申込方法について確認（日程/先生方と連絡の方法） | .
28.実際に必要な採用人数の確認 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | 開園時の入園見込数をCLから共有してもらう(3か月前)、入園見込数もとに仮シフトの作成し必要配置人数の確認、配置人数をもとに必要求人確認し、求人申請シート(新園用)の作成 | .
29.採用課に採用依頼 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | 楽楽精算WF9-23aを利用し、求人申請シート(新園用）を添付し、申請する | .
30.キッズの保育を説明し問題がなければ面接 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | 説明会用のPPT準備(プロジェクターが使えない場合は印刷)、印刷物(会社のパンフレット/わたしたちの考え方）、PPTを元に説明、案内（配布した際は回収）、採用課と給与ベースの確定(説明会に間に合うように採用課確認) | .
31.移行意思のある方のみ面接実施 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | 面接書類一式・個人情報同意書・入社前健康診断の案内・面接チェックシート・勤務希望調査書、資料「面接資料(受託正社員/受託パート)」を元に面接実施、開園準備の日を予定でも伝え、あけておいてもらう。 | .
32.既存保育士の人数を確認の上、足りない人数を採用 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | 面接書類一式 ※No | .
33.備品の発注 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | 総務 | "" | .
34.備品関係の確認 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | 既存 | 担当者優先、他社撤退日の確認（既存営業）、開園準備日の閉園もしくは開園時間短縮の依頼(開園日の約2日前～希望)（既存営業）、購入備品の発注期限のアナウンス（AP）、備品の搬入時の確認(搬入可能日/搬入場所/宛先・CLのどなたが受け取ってくれるのか)（AP）、備品消耗品の購入経路確認(小口不可について案内)（AP） | .
35.備品購入用紙を総務に提出 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | リストの購入品にチェックを付けて、＠OP宛で依頼 | .
36.総務作成のマニュアル確認 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | 総務 | "" | .
37.本社へFAXもしくは担当APへメール | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | CLから本社もしくはAPが発注依頼書を回収 | .
38.開園準備チェックリストを総務に提出 | 4.1ヶ月以内 | 社内 | AP | リストの購入品にチェックを付けて、開園2週間前までに＠OP宛で依頼 | .
39.契約書WFの申請 | 6.1-2か月前までに | 社内 | 新規 | "" | .
40.要件確認書「3ヶ月前」完了 | 6.1-2か月前までに | 社内 | 新規 | "" | .
41.備品購入WF申請 | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | "" | .
42.要件確認書「1-2ヶ月前」完了 | 6.1-2か月前までに | 社内 | 既存 | "" | .
43.開園段階での園児数（最終） | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | "" | .
44.要件確認書作成 | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | 担当者優先要件確認書を完了させる ※必須項目書 優先 （要件確認書の事前入力・説明・記載依頼）、※「②要件確認書（開園1-2ヶ月前まで）」シート参照、※主担当はAPだが、既存営業も積極的にフォローに入ること | .
45.提供時間や食事歴などの確認 | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | 食事歴調査票、離乳食・アレルギー食の対応がどこまでできるのか確認、お茶提供の確認、食数の注文の仕方の確認、提供時間・下膳の時間・残飯破棄の方法、配膳の方法、おやつの提供方法(準備をどちらがするのか)、おやつを準備する場合の請求の方法 | .
46.総務に登録依頼 | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | @opへネットスーパー利用の旨と登録を依頼 | .
47.請求方法を確認し、請求方法も伝える事 | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | "" | .
48.保育園業務一覧の確認 | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | 新規追加ファイル一式がキッズよりダンボールで届いているはずなので、ファイリングをお願いする（週案日誌、検食日誌、ブレスチェック） | .
49.書き方や詳細の質問は「保育園業務一覧の毎日行う業務」を確認する | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | "" | .
50.情報一覧の作成 | 6.1-2か月前までに | 社内 | AP | KTに格納・保存し、作成を依頼 | .
51.iPad/iPhoneの保管場所の確認 | 1.当日 | 社内 | AP | "" | .
52.iPad/iPhoneの充電確認と充電 | 1.当日 | 社内 | AP | "" | .
53.iPad/iPhoneへのログイン | 1.当日 | 社内 | AP | 打刻用→ふくろうの打刻システム、かけはしポータル専用→かけはしポータル、ログインIDは園アドレスの@の前まで、パスワードはkids21 | .
54.届いている書類のファイリング | 1.当日 | 社内 | AP | 週案日誌（見本あり）、検食日誌、ブレスチェック | .
55.その他準備物の確認 | 1.当日 | 社内 | AP | 鍵の借用書、駐車場申請書、給食・おやつ（喫食管理）シート、お弁当業者やクライアントからの搬入の場合は、当日の確定数の連絡締切時間把握 | .
56.PCの確認 | 1.当日 | 社内 | 既存 | 新規追加、総務にて用意したPCは、業務に必要なソフトなど導入済みであることの確認、インターネットへ接続可能であることの確認 | .
57.複合機の確認 | 1.当日 | 社内 | 既存 | 新規追加、キッズ手配の場合は、初期設定済で発送されていることの確認、PCとの接続については、複合機に同梱されているメモを確認する、きららから移設の場合は、現地にて接続設定を行う、不明点があればシステムサポートの予約をする | .
58.玄関設置物の確認 | 1.当日 | 社内 | AP | 新規追加、アルコール消毒、ボールペン(赤・黒)、お知らせボード(ホワイトボード)を設置 | .
59.玄関設置書類の用意 | 1.当日 | 社内 | AP | 新規追加、与薬依頼表①②、医師の意見書、登園届(感染症、インフルエンザ用) | .
60.開園準備 | 1.当日 | 社内 | 既存 | "" | .
61.各制度に合わせた書類を使用し作成 | 0.随時 | 社内 | AP | キッズサークル＞各種フォーマット＞入園書類＞ | .
62.サービス利用者に対する契約書の作成 | 0.随時 | 社内 | AP | キッズサークル＞各種フォーマット＞入園書類＞ しおり等のデータより作成をする。 | .
63.KTの園のタグの「ファイル」からキッズたっち手順書入手 | 0.随時 | 社内 | AP | KTにない場合には、人事に手順書を依頼する | .
64.シフトを作成・完成させる | 0.随時 | 社内 | AP | 園児面談を踏まえて人数確定を確認の上作成 | .
1.初回訪問の日時設定 | 1.当日 | 社外 | 新規 | "" | .
2.AP既存営業 挨拶 | 1.当日 | 社外 | 新規 | 担当者変更挨拶と合わせて他園のしおりと入園書類一式を説明し、要件確認書を埋め作業をスムーズにする | .
3.三社協定書の締結 | 1.当日 | 社外 | 既存 | "" | .
4.契約書・別紙の作成と印刷 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
5.要件確認書の印刷 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
6.備品確認リストの印刷 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
7.費用負担区分の確認表準備 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
8.採用合意書の印刷 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
9.三者協定書の準備 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
10.備品チェックリスト | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
11.初回訪問 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
12.しおり、平面図の回収 | 2.3日以内 | 社外 | AP | "" | .
13.事前合意書、契約書締結 | 2.3日以内 | 社外 | 新規 | 金額、開園に伴う時間帯、費用負担区分を確認し、契約書を締結 | .
14.決算書の確認 | 3.10日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
15.保育、書類の引継ぎ | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
16.運営状況報告書の確認 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
17.費用負担区分の表の確認 | 3.10日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
18.引継ぎ書類の確認 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
19.契約書の確認 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
20.設置届、無償化の提出済か確認 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
21.保護者説明会の調整 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
22.給食関連の確認 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
23.しおりをCLに確認 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
24.開園準備の調整 | 3.10日以内 | 社外 | AP | "" | .
25.企業主導型の申請状況確認 | 3.10日以内 | 社外 | 新規 | 委託業者変更申請の依頼 | .
26.追加で必要な加算の確認・申請 | 3.10日以内 | 社外 | 新規 | "" | .
27.CLから必要書類をもらう | 3.10日以内 | 社外 | AP | 運営状況報告書（昨年度分）、設置届、無償化の提出済みかの確認 ※新制度の場合は認可書又はそれに代わるもの、既存園の入園のしおり (持ち物一覧が入っている物)、保育園の利用に関する規程（災害時の対応フローや感染症ガイドライン等もあれば）、行政に届け出ている平面図（各部屋面積の記載されたもの） | .
28.通信回線・システム関係の確認 | 3.10日以内 | 社外 | 既存 | 電話の回線とネット回線の名義確認(他社の場合番号変更が必要か）、電話の回線と電話機（費用負担、手配準備先：CL or キッズの確認）、PCの購入について（費用負担、手配準備先：CL or キッズの確認）、ネット、Wi-Fi回線の確認（費用負担、手配準備先：CL or キッズの確認）、複合機の確認（費用負担、手配準備先：CL or キッズの確認）、ZOOM利用の確認（カメラ・マイクの有無・接続可否） | .
29.保育士説明会の調整 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | "" | .
30.保育士説明会の実施 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | "" | .
31.保護者に向けて案内 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | CLに保護者への通知を依頼 | .
32.備品確認のための園立ち入りのお願い | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | "" | .
33.備品見積もりの確認 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | 新規 | "" | .
34.備品保管場所の確認 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | 新規 | "" | .
35.備品の確認 ※「③備品事前確認書」シート参照 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | 既存備品確認のため、園内への立ち入り依頼、備品事前確認書を元に、残るor引き上げる備品の確認、備品事前確認書をCLと現委託先へ共有 | .
36.CLと負担区分の確認 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | CLで商品選定を行う場合は、組立式を避けるか、組立式の場合はCLが作業を行うよう依頼する（事務机、イス、更衣ロッカー、等） ※ベビーベッドやオムツ交換台は、組立式 | .
37.CLへ見積書送付 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | CL担当者へ見積書を送付する | .
38.駐車場の確認 | 4.1ヶ月以内 | 社外 | AP | 駐車場、駐輪場を利用できるかどうか確認（場所/金額/契約者） | .
39.各業者契約 | 6.1-2か月前までに | 社外 | 既存 | 担当者優先、駐車場の契約（既存営業）、食材(弁当)業者、調理委託会社（既存営業）、コープ契約(ネットスーパー利用不可かつ、利用が必要な場合のみ)（AP）、嘱託医、嘱託歯科医（既存営業）、布団リース(必要園のみ)（既存営業） | .
40.要件確認書を元に作成・提出 | 6.1-2か月前までに | 社外 | AP | 嘱託医との契約状況、嘱託歯科医との契約状況 | .
41.打刻用iPadの設置と説明 | 1.当日 | 社外 | AP | "" | .
42.玄関に置いて職員や保護者に打刻の説明を行う（必要であれば保護者に対して玄関で案内） | 1.当日 | 社外 | AP | "" | .
43.かけはしポータルの説明とノートの書き方レクチャー | 1.当日 | 社外 | AP | "" | .
44.お昼頃にかけはしポータルの説明（触り方、ノートの書き方）を教えつつ、ノートの書き方をレクチャーする | 1.当日 | 社外 | AP | "" | .
45.先生方への周知事項の確認 | 1.当日 | 社外 | AP | しおり：先生方に園ルールを聞かれることがある。開園準備：APからきたやってほしい内容、連絡事項：職員間の共有事項をかくもの（本社からくる書類一式の中にあるかもしれません）、保育書類：頭に数値が入っているものや検食は、新居さんから共有いただいたものや『保育園業務一覧の毎日行う業務』にあるものです。本社から来る書類一式の中にありますが、１日にファイリングなどを行う園は、３１日中に毎日やる書類という周知はした方がよいかと思い、準備。シフト予定：職員間でシフトや園児の予約状況を把握できるように職員室に掲示用 | .
46.開園準備 | 1.当日 | 社外 | 既存 | "" | .
47.CLのHP写真の確認 | 0.随時 | 社外 | AP | 過去や現在の職員等が写っている古い写真が使われ続けないか確認し、対応依頼 | .